## Sanac.tlakov Obratne zgr. MZO
Sanacija tlakov v nadstropju obratne zgradbe OE Maribor z okolico
Opomba: Obvezen ogled objekta pred izdelavo ponudbe! Z izvedbo del se lahko prične po končanju strojno instalacijskih del, predvidoma v mesecu oktobru 2021.
Kontaktne osebe za ogleda objekta:
Boris Grčar, 031 340 301
Damjan Stevanović, 051 316 902
Rok izvedbe del 40 dni od pričetka del oziroma najkasneje do 31.12.2021.
Dela se izvajajo v času od 7. do 15. ure.
Dela se bodo izvajala v 2 fazah.
Pisarniška oprema se transportira v pritlično etažo (garaže) po stopnišču.
1. | Demontaža, prenos pisarniške opreme (mize, omare, stoli) v pritlično etažo (garaže) ter ponovni vnos in montaža pisarniške opreme po končanju vseh del. 20 pisarn (34 delovnih mest) + avla (4 sedišča). | kpl. | 21 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe talne pvc obloge (lepljene plošče), komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja. | m2 | 560 |  | 0
3. | Strojno rušenje, nakladanje in odvoz dotrajanega estriha (skupne debeline 12 cm) v trajno deponijo; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi, nakladanjem, odvozom na trajno deponijo, ločevanjem odpadkov ter plačilom takse deponiranja. | m2 | 560 |  | 0
4. | Točkovno podpiranje spodnjega dela konstrukcije obstoječih mavčno kartonskih predelnih sten, po odstranitvi obstoječega estriha in bred izvedbo novega, z betonom 10/10 cm, deb. 10 cm; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi. | kom. | 30 |  | 0
5. | Izvedba novega hitrosušečega cementnega estriha, deb. 6 cm; toplotna izolacija styropor EP100 v deb. 6 cm, komplet z robno folijo, dilatacijami, ter vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi. | m2 | 560 |  | 0
6. | Dobava in polaganje tlaka PVC, kot npr. Gerflor, barva po izbiri investitorja, priprava podlage z izravnalno maso, dobava in polaganje tlaka, varjeni stiki, polagano na lepilo, vključno z dobavo in polaganjem tipskih PVC zaključne letev, kot na primer kotna letev LOGOCLIC, dim. 17 x 70 x 2600 mm, v barvi po izbiri investitorja. | m2 | 560 |  | 0
7. | Pleskanje površin z belo poldisperzijsko barvo, z morebitnim predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta. V količinah zajete vse zidane in betonske stene z ometom, ter montažni mavčnokartonski stropi.
| a.) Stene: | m2 | 1030 |  | 0
| c.) Stopnišče: | m2 | 75 |  | 0
8. | Zamenjava dotrajanih Armstrong stropnih plošč, komplet z odvozom odpadnega materiala v trajno deponijo ter s plačilom takse deponiranja. | kom. | 30 |  | 0
9. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih grelno/hladilnih konvektorjev; komplet s čiščenjem (razstavljanje konvektorja; zamenjava filtrov, dezinfekcija hladilnega registra s čistilom, sesanje hladilnega registra in ponovna sestava konvektorja) ter z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi. | kom. | 24 |  | 0
10. | Čiščenje delovišča po končanju del (brisanje tal, okenskih polic, čiščenje oken - cca 3m2/pisarno) komplet z nakladanjem in odvozom odpadkov v trajno deponijo in plačilom takse deponiranja | m2 | 560 |  | 0
11. | Razna nepredvidena dela (10%), ki se pojavijo v času izvedbe del. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ brez DDV : | 0
22% DDV :
Skupaj z DDV :